Buna ziua

Referitor completare caiet de sarcini:-Antreprenorii isi vor face graficul functie de termeul de finalizare si numarul de zile considerate de dinsii necesare pentru a executa urmatoarele lucrari :

Executia subansamblelor prefabricate in organizarea de santier, montajul in instalatie, pozare cabluri, montaj transmiter, lucrari care nu necesita oprirea injectiei de soda .

Pentru partea de montaj pe conducta se vor face doua sudur;i intrare iesire pe conducta de 1,5” in functie de permisele de lucru primite de la tehnolog, astfel incit timpul de lucru pentru sudura sa fie cit mai scurt 1-2 ore.

Injectia de soda poate fi oprita in orice zi, dar trebuie sa fim anuntati cu patru zile inainte, ca sa putem aproba programul de lucru la dl Director .