Anexa nr.12 APROBAT, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT REPARATII SI MENTENATA UTILAJE EROGOV IYRII PLANIFICAREA, EXECUTIA SI CONTROLUL LUCRARILOR DE REPARATII SI MENTENANTA ECHIPAMENTE PROCEDURA OPERATIONALA – SISTEME DE MANAGEMENT PO – SI – 29 Editia: 2 / 31.03.2016

| Pag. / Revizie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pag. | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| Revizia | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| ### Pag. / Revizie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SITUATIA REVIZIILOR PAGINILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf / Pag. | Ed. / Rev. |  |  | Modificarea operata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Justificarea modificarii |  |  |  |  |  |  |  |
| Toate | 2/0 |  |  | Completare/Modificare responsabilitati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numele si Prenumele |  |  |  |  |  |  | Functia |  |  |  |  |  |  |  | Semnatura |  |  |  | Data |  |
| Aprobat |  | EROGOV I. |  |  |  |  |  |  | Director General Adjunct Reparatii si Mentenata Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avizat |  | GRECOV m. |  |  |  |  |  |  | Ing. Sef Industrie prelucratoare/ Sef serviciu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificat |  | ANDREI C. |  |  |  |  |  |  | Specialist certificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intocmit |  | KOKOSH D. |  |  |  |  |  |  | Sef Birou P.R.A.C.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CUPRINS. Nr.; Denumire capitol; Pag.. 1; Domeniu; 4. 2; Scop; 4. 3; Definitii si abrevieri; 4. 4; Documente de referinta; 5. 5; Procedura; 5. 6; Inregistrari; 13. 7; Anexe; 13. |
| --- |
| 1. | DOMENIU |  |  |
| 1.1. | Procedura se aplica in cadrul Directiei Reparatii si Mentenanta Utilaje, in activitatile de lansare comenzi pentru lucrarile de reparatii si mentenanta derulate pe teritoriul S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A., de urmarire a executiei si receptie a acestor lucrari. |  |  |
| 2. | SCOP |  |  |
| 2.1. | Scopul procedurii este de a stabili si optimiza fluxul activitatilor desfasurate in vederea lansare comanda realizare lucrare de reparatie, mentenanta, receptie si facturare. |  |  |
| 3. | DEFINITII SI PRESCURTARI |  |  |
| 3.1. | Definitii: Mentenanţa este ansamblul lucrărilor de întreţineri şi reparaţii care au ca scop înlăturarea defecţiunilor unor piese, subansamble şi readucerea utilajului / echipamentului la starea de funcţionare. Reparaţia capitală este o lucrare de intervenţie tehnică efectuată după expirarea unui ciclu de funcţionare (a utilajului) şi are drept ca scop menţinerea în funcţionare a utilajului până la expirarea duratei normate de viaţă. Lista defectiuni – centralizator in care se inregistreza toate defectiunile pentru a fi analizate si a se stabili gradul de prioritate pentru solutionarea lor. Inginer coordonator – Inginer tehnolog coordonator al activitatii zilnice de productie- seful operatorilor DCS din CUC; introduce defectiunea aparuta in ,, Situatia de defectiuni”. Planificare saptamanala – se face cu scopul de a planifica lucrarile trecute in situatia de defectiuni. In fiecare joi la ora 15:00 se planifica pentru saptamana care urmeaza lucrarile aparute in Situatia de defectiuni. Planificare lunara - Inginerii sefi de profil impreuna cu mecanicii de arie, ţinând cont de Programul anual de lucrari si de buget, întocmesc Planul detaliat de lucrări pentru luna ce trebuie a fi planificată. Nota: Inginerii Sefi de profil: Inginer Sef Industrie Prelucratoare Sef Serviciu; Inspector de specialitate Inginer mecanic Sef Birou; Inginer Sef Metrolog Sef Birou; Inspector Sef - Sef Serviciu Inspectie Echipamente si Fiabilitate; Sef Birou Constructii Generale; Sef birou logistica transporturi. Antreprenor General – executantul unei lucrari de reparatii si / sau mentenanta in baza contractelor incheiate si care care a contractat cu un subantreprenor executarea unei parti din lucrarea la care s-a angajat, ramanand insa raspunzator fata de beneficiar pentru executarea intregii lucrari. Beneficiar – Sector tehnologic, departament din cadrul S.C.Petrotel-Lukoil S.A. care a solicitat o lucrare si beneficiaza de rezultate. Avizarea preturilor – reprezinta acceptarea unor preturi din listele de preturi, de catre o persoana sau un grup de persoane desemnate in acest scop. Specialist Devize - Inginer / Economist din cadrul Biroului PRACS care verifica si avizeaza normele de timp / preturile unitare de materiale / tarifele de manopera la devizele / situatiile de plata intocmite de AG.Verifica aleatoriu lucrari pe teren. Lucrari Curente – Lucrari planificate lunar pana pe data de 28 a lunii anterioare. Lucrari Accidentale planificate – Lucrari care necesita interventie in maxim 5 zile. Lucrari Accidentale neplanificate (Urgente) - Lucrari care necesita interventie imediata. Comanda – Document prin care se face o solicitare de lucrare. |  |  |
| 3.2. | Prescurtari: RK – Revizie Capitala. OT – Oprire tehnologica. MTRU – Mentenanta tehnica si reparatii utilaje. SIE – Serviciu Inspectii Echipamente. ISP – Inginer Sef de profil SEC – Specialist emitere comanda BPRACS – Birou Planificarea Resurselor Analiza si Controlul Serviciilor. SPC – Serviciu Protectie Corporativa. PV – Proces verbal. PLK – Petrotel LUKOIL AG – Antreprenor general / Prestator S.A.T.M. – Serviciu de Aprovizionare Tehnico Materiala |  |  |
| 4. | DOCUMENTE DE REFERINTA |  |  |
| 4.1. | PO – SI – 01 | - Elaborarea, analizarea si aprobarea documentelor sistemelor de management |  |
| 4.2. | PO – SI – 04 | - Procedura de avizare preturi pentru materialele aprovizionate de catre antreprenori si prestatori (executanti) pentru lucrarile de reparatii, mentenanta si investitii |  |
| 4.3. | RF - xx | - Regulamentele de functionare a instalatiilor (conform listei postate pe server) |  |
| 4.4. | DAB 0225-11.06.13 | - Matricea de prioritizare a echipamentelor dinamice din cadrul S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. |  |
| 4.5. | DAB 0238-21.06.13 | - Planificarea saptamanala a reparatiilor la echipamentele tehnologice. |  |
| 5. | PROCEDURA |  | RESPONSABILITATI |
| 5.1. | Planificare lucrari |  |  |
|  | Sunt prezentate etapele pentru stabilirea si optimizarea fluxului de activitati in vederea planificarii lucrarilor de reparatii si mentenanta. |  |  |
| 5.1.1 | Intocmire plan anual de executie: |  |  |
| 5.1.1.1 | Intocmirea si semnarea listelor de lucrari si servicii propuse pe sectoare / structuri / compartimente functionale pentru formarea planului anual conform Anexa nr.1. Se urmareste incadrarea fiecarei lucrari in structura de buget. Listele se transmit catre ISP/SEC pe suport electronic şi pe hârtie în format aprobat, conform termenului stabilit in decizia de intocmire buget pe anul respectiv. |  | ISP, SEC, si alte structuri PLK-intocmesc Dir. Adj. rep. si ment – avizeaza Dir. Gen. adj. Ing sef – aproba |
| 5.1.1.2 | Intocmirea antemasuratorilor pentru toate lucrarile si serviciile din listele semnate. Documentele justificative sunt trimise catre BPRACS in format electronic. |  | ISP |
| 5.1.1.3 | Intocmire Centralizator materiale si piese de schimb ce sunt necesare a fi aprovizionate de catre PLK, care trebuie transmis catre BPRACS. |  | ISP |
| 5.1.1.4 | Evaluarea materialelor si pieselor de schimb ce urmeaza a fi aprovizionate de PLK, care trebuie transmisa catre BPRACS. |  | S.A.T.M. |
| 5.1.1.5 | Evaluare lucrari C+M si servicii. |  | BPRACS |
| 5.1.1.6 | Evaluarea materialelor si pieselor de schimb ce urmeaza a fi aprovizionate de catre AG se face conform procedurii PO-SI-04/ed.2 - Procedura avizare preturi pentru materialele aprovizionate de catre antreprenori si prestatori (executanti) pentru lucrarile de reparatii, mentenanta si investitii. |  | Conform procedurii PO-SI-04/ed.2 |
| 5.1.1.7 | Centralizarea valorilor si intocmirea proiectului de buget conform structurii PLK. |  | BPRACS |
| 5.1.1.8 | Analiza proiectului de buget. |  | BPRACS, ISP |
| 5.1.1.9 | Aprobarea la nivelul Directiei de Reparatii si Mentenanta Utilajelor a proiectului de buget. |  | BPRACS |
| 5.1.1.10 | Transmiterea la Directia Economica a bugetului conform regulamentului PLK. |  | Sef BPRACS |
| 5.1.2 | Intocmire plan trimestrial de executie: |  |  |
| 5.1.2.1 | Intocmirea si semnarea listelor de lucrari cu servicii necesare pentru formarea planului trimestrial, cu incadrarea fiecarei lucrari in structura de buget, si a centralizatorului de materiale si piese schimb ce sunt sarcina aprovizionare PLK. Se transmit catre BPRACS pe suport electronic şi pe hârtie în format aprobat, conform urmatoarelor termene: - pentru Trimestrul I 15 Octombrie anul anterior planificarii - pentru Trimestrul II 15 Ianuarie - pentru Trimestrul III 15 Aprilie - pentru Trimestrul IV 15 Iulie. |  | ISP, SEC, Ing.Tehnolog Sectoare si de servicii |
| 5.1.2.2 | Evaluarea materialelor si piese de schimb ce sunt sarcina aprovizionare PLK, care trebuie sa fie trimisa catre BPRACS conform termenelor mentionate mai sus conform decizie DAB 0116-25.03.16 privind Procedura avizare preturi pentru materialele aprovizionate de catre antreprenori si prestatori (executanti) pentru lucrarile de reparatii, mentenanta si investitii |  | S.A.T.M. |
| 5.1.2.3 | Evaluare lucrari C+M si servicii. Evaluarea materialelor si pieselor de schimb ce sunt sarcina aprovizionare AG se face conform procedurii PO-SI-04. |  | BPRACS |
| 5.1.2.4 | Centralizarea valorilor si intocmirea proiectului de buget trimestrial, conform structurii PLK. |  | BPRACS |
| 5.1.2.5 | Analiza proiectului de buget. |  | BPRACS, ISP |
| 5.1.2.6 | Aprobarea la nivelul Directiei de Reparatii si Mentenanta Utilajelor a proiectului de buget trimestrial. |  | Director Adjunct Re-paratii si Mentenanta Utilaje - aproba |
| 5.1.2.7 | Transmiterea la Directia Economica a bugetului trimestrial, conform regulamentului de intocmire plan trimestrial PLK. |  | Sef BPRACS |
| 5.1.3 | Intocmire plan lunar de executie: |  |  |
| 5.1.3.1 | Pentru intocmirea Planului lunar de executie – până pe data de 15 a fiecărei luni SEC sunt obligaţi să prezinte planul lucrărilor planificate pentru luna viitoare catre BPRACS. Planul va fi prezentat pe suport electronic şi pe hârtie în format deja aprobat. |  | ISP |
| 5.1.3.2 | Intocmire Devize oferta - pana pe data de 20 ale lunii Antreprenorul / Prestatorul trebuie sa prezinte devizul oferta SEC pentru fiecare din lucrarile planificate a fi executate in luna urmatoare. |  | Antreprenor/ Prestator |
| 5.1.3.3 | Calculul si verificarea devizelor de cheltuieli - intre 20 si 23 ale lunii curente BPRACS verifica lista de lucrări şi calculele, inclusiv veridicitatea cifrelor, iar apoi trimit devizele oferte catre ISP. |  | BPRACS |
| 5.1.3.4 | Intocmire comanda TORO in sistem SAP/R3 conform Anexa nr. 2. |  | SEC |
| 5.1.3.5 | Se centralizeaza lucrarile din planul lunar cu valori si comenzi TORO până pe data de 24 inclusiv ale lunii curente, dupa care se trimite catre BPRACS in format elecronic si hartie cu toate semnaturile aferente. |  | ISP / SEC |
| 5.1.3.6 | Planul lunar se analizeaza si se stabilesc lucrarile necesare a fi executate cu incadrare in buget. |  | ISP / BPRACS |
| 5.1.3.7 | Finalizare Plan lunar de reparatii - pana pe data de 28 ale lunii curente Biroul Planificare va efectua sinteza informaţiei privind lucrările planificate care urmează a fi executate pe parcursul lunii viitoare. |  | BPRACS |
| 5.1.3.8 | Planul lunar de reparatie este avizat de catre ISP, Ing. Tehnologi de Sectoare si se aproba la Director General Adjunct Reparatii si Mentenanta Utilaje pana la sfarsitul lunii curente. |  | BPRACS |
| 5.1.3.9 | Planul lunar aprobat se transmite pentru luare la cunostinta catre Inginer Sef adj Productie, Ingineri Sefi de profil, Ing. Tehnologi de Sector si antreprenori. |  | BPRACS |
| 5.1.3.10 | Pe data de 7 ale lunii viitoare se primesc propuneri la BPRACS pentru corectia planului lunar de executie. |  | ISP / SEC |
| 5.1.3.11 | Corectia planului de executie. |  | BPRACS |
| 5.1.4 | Planificare saptamanala : |  |  |
| 5.1.4.1 | Pentru ziua de joi – pana la ora 14:00 trebuie sa se inregistreze (la fiecare schimb) in Situatia de defecţiuni toate defectiunile constatate pana joi ora 14.00. |  | Inginer coordonator |
| 5.1.4.2 | Depistarea defectiunii se face in timpul monitorizarii functionarii instalatiilor, in urma controalelor. |  | Sef Formatie/ Sef Instalatie / Inspector SIE / ISP / SEC. |
| 5.1.4.3 | La momentul planificarii lucrarilor SEC va avea informatia despre valoarea lucrarii planificate. (Deviz Oferta de la AG) |  | SEC |
| 5.1.4.4 | Dupa sedinta de planificare ISP si SEC, vor completa obligatoriu informatii privind gradul de urgenta, data planificata pentru reparatie utilaj, etc. Este obligatoriu ca toate câmpurile din comanda sa fie completate: Arie, sector, instalatia, pozitie montaj, Grupa Planificatori, Post de lucru responsabil, Termen incepere si finalizare comanda, Prioritate, Pozitia in lista de lucrari, centru de cost, valoare. |  | SEC / ISP |
| 5.1.4.5 | Vor fi acceptate spre planificare* Comenzile cu date complete si cu deviz oferta corectat de BPRACS. Exceptie fac comenzile aparute in ziua de Joi care vor fi planificate cu conditia ca pana vineri ora 15.00 cel tarziu sa se prezinte comanda cu date complete si cu deviz oferta corectat. Nota: *in functie de posibilitatile financiare, gradul de dificultate. |  | BPRACS/ISP |
| 5.1.4.6 | La sedinta de planificare saptamanala participa: SEC, ISP, BPRACS, Antreprenori. |  | BPRACS |
| 5.1.4.7 | In urma sedintei se va crea o situatie centralizata ce va fi trimisa catre Arii si Prestatori. Antreprenorul va lua cunoştinţă cu lista lucrărilor pe care le va desfasura in saptamana urmatoare, sub semnătură, in momentul ridicarii comenzilor de la BPRACS. In cadrul sedintei saptamanale se vor mentiona si comenzile lucrarilor planificate lunar semnate care vor incepe in saptamana planificata. |  | BPRACS |
| 5.1.4.8 5.1.4.9 | Sefii de instalatie vor pregati echipamentul planificat pentru reparatia acestuia de catre AG si permisul de lucru. Ing. Tehnolog Sector, prin avizarea comanda se obliga sa predea echipamentul pregatit pentru interventie, la termenul stabilit si solicita finalizarea lucrarii conform termenelor din comanda. |  | Ing. Tehnolog Sector |
| 5.1.5 | Lansare comanda planificata lunara de executie: |  |  |
| 5.1.5.1 | In baza planului lunar / saptamanal aprobat, ISP avizeaza comanda TORO in SAP/R3 (statut SGS), intocmita conform pct. 5.1.3.4. Circuitul comenzii este conform Anexei nr. 4. |  | ISP |
| 5.1.5.2 | SEC tipareste comanda si anexeaza devizul oferta (care a fost obtinut conform pct 5.1.3.2), semneaza si prezinta comanda la semnat ISP. |  | SEC |
| 5.1.5.3 | Comanda tiparita impreuna cu devizul intocmit de AG se duce la BPRACS pentru a fi verificat si recalculat. |  | Specialist Devize |
| 5.1.5.4 | ISP semneaza comanda pe suport de hartie. |  | ISP |
| 5.1.5.5 | Comanda se semneaza de BPRACS, se planifica si se deblocheaza in sistem SAP/R3 (KP), modificandu-se daca este cazul valoarea comenzii conform devizului recalculat. |  | BPRACS |
| 5.1.5.6 | Comanda se aproba la Directorul General Adjunct Mentenanta si Reparatii Utilaje. |  | BPRACS - prezinta comanda |
| 5.1.5.7 | Responsabil BPRACS preda comanda in original pe baza de semnatura catre Antreprenori si se transmite informatia pe mail catre SEC. |  | BPRACS |
| 5.1.5.8 | Antreprenorul va incepe executia lucrarii planificate numai dupa ce primeste comanda avizata. |  | SEC |
| 5.1.5.9 | In cazul in care termenul de executie lucrari este depasit SEC care este responsabil de lucrare are obligatia sa informeze BPRACS pentru a face modificari in sistem TORO. |  | SEC / BPRACS |
| 5.1.5.10 | Se executa lucrarea de catre antreprenori urmand a se respecta termenul de executie trecut pe comanda. |  | Antreprenor |
| 5.1.5.11 | Se face verificarea in teren de catre persoanele autorizate. |  | Antreprenor/BPRACS/ISP/SEC |
| 5.1.6 | Lansare comanda Accidental – Planificata de executie: |  |  |
| 5.1.6.1 | Circuitul comenzii este conform Anexei nr. 4. Depistarea defectiunii se face in timpul monitorizarii functionarii instalatiilor, in urma controalelor. Defectiunea este comunicata sefului de formatie / sefului instalatiei si inginerului coordonator. |  | Sef Formatie / Sef Instalatie / Inspector SIE / ISP / SEC. |
| 5.1.6.2 | Defectiunea este consemnata in Situatia de defectiuni. |  | Inginer Coordonator |
| 5.1.6.3 | Se informeaza ISP. |  | SEC |
| 5.1.6.4 | Dupa acordul ISP, SEC informeaza antreprenorul pentru solicitarea devizului. |  | SEC |
| 5.1.6.5 | Antreprenorul intocmeste devizul. |  | Antreprenor |
| 5.1.6.6 | Dupa intocmirea devizului SEC intocmeste comanda TORO. |  | SEC |
| 5.1.6.7 | Comanda tiparita impreuna cu devizul intocmit de AG se duce la BPRACS pentru a fi verificat si recalculat (daca este cazul) devizul. |  | Specialist Devize |
| 5.1.6.8 | Dupa recalcularea devizului, comanda TORO se semneaza de catre ISP pe suport de hartie si in sistem SAP/R3 (SGS). |  | ISP |
| 5.1.6.9 | Comanda TORO se semneaza de BPRACS, se planifica si se deblocheaza in sistem SAP/R3 (KP) modificandu-se daca e cazul valoarea comenzii conform devizului recalculat. |  | BPRACS |
| 5.1.6.10 | Comanda TORO se aproba la Directorul General Adjunct Mentenanta si Reparatii Utilaje. |  | BPRACS – prezinta comanda |
| 5.1.6.11 | Responsabil BPRACS preda comanda TORO in original pe baza de semnatura catre Antreprenori si o transmite pe mail catre SEC. |  | BPRACS |
| 5.1.6.12 | In cazul in care termenul de executie lucrari este depasit, SEC care este responsabil de lucrare are obligatia sa informeze prin e-mail BPRACS pentru a face modificari in sistem TORO. |  | Antreprenor / SEC |
| 5.1.6.13 | Modificare in sistem comanda TORO. |  | BPRACS |
| 5.1.6.14 | Se executa lucrarea de catre antreprenor, urmand a se respecta termenul de executie trecut pe comanda. |  | Antreprenor |
| 5.1.6.15 | Se face verificarea in teren, pe parcursul executiei lucrarii, de catre persoanele autorizate. |  | Antreprenor/ BPRACS / ISP / SEC |
| 5.1.7 | Lansare comanda Accidental- Critica de executie: |  |  |
| 5.1.7.1 | Circuitul comenzii este conform Anexei nr. 4. Depistarea defectiunii se face in timpul monitorizarii functionarii instalatiilor, in urma controalelor. |  | Sef Formatie/ Sef Instalatie / Inspector SIE / ISP / SEC. |
| 5.1.7.2 | Se informeaza ISP despre defectiune. |  | SEC |
| 5.1.7.3 | Incadrarea defectiunii ca “prioritate critica” aferente fiecarei instalatii/utilaj este stabilita de ISP. |  | ISP |
| 5.1.7.4 | Prin telefon, ISP anunta executantul pentru a interveni de urgenta la lucrare si in acelasi timp se solicita de la executant deviz oferta. |  | ISP |
| 5.1.7.5 | Devizele oferta trebuiesc prezentate in maxim 48 de ore de la terminarea lucrarii. |  | Antreprenor |
| 5.1.7.6 | Dupa prezentarea devizului, SEC intocmeste comanda TORO cu mentiunea - grad ridicat. |  | SEC |
| 5.1.7.7 | Comanda tiparita impreuna cu devizul intocmit de AG se duce la BPRACS pentru a fi verificat si recalculat. |  | Specialist Devize |
| 5.1.7.8 | Dupa verificarea / recalcularea devizului, comanda se semneaza de catre ISP pe suport de hartie si in sistem SAP/R3 (SGS). |  | ISP |
| 5.1.7.9 | Comanda se semneaza de BPRACS, se planifica si se deblocheaza in sistem SAP/R3 (KP) modificandu-se daca e cazul valoarea comenzii conform devizului recalculat. |  | BPRACS |
| 5.1.7.10 | Comanda se aproba la Directorul General Adjunct Mentenanta si Reparatii Utilaje. |  | BPRACS– prezinta spre aprobare |
| 5.1.7.11 | Responsabil BPRACS preda comanda in original pe baza de semnatura catre Antreprenori si o transmite pe mail catre SEC. |  | BPRACS |
| 5.1.7.12 | In cazul in care termenul de executie lucrari este depasit SEC care este responsabil de lucrare are obligatia sa informeze BPRACS pentru a face modificari in TORO. |  | Antreprenor / SEC |
| 5.1.7.13 | Se executa lucrarea de catre antreprenor, urmand a se respecta termenul de executie trecut pe comanda. |  | Antreprenor |
| 5.1.7.14 | Se face verificarea in teren, pe parcursul executiei lucrarii, de catre persoanele autorizate. |  | Antreprenor/BPRACS/ISP/SEC |
| 5.2. | Executia Lucrarilor |  |  |
| 5.2.1 | Conditii obligatorii pentru Antreprenori, pentru a demara executia unei lucrari (exceptie fac lucrarile critice): - Comanda semnata in original; - Permisul de lucru emis obligatoriu; - Instruirea Personalului; Indeplinirea conditiilor contractuale. |  | Antreprenor |
| 5.2.2 | Pregatirea utilajelor / instalatiilor pentru executarea lucrarilor se face conform instructiunilor specifice din Regulamentele de functionare. |  | Conform documen-telor mentionate |
| 5.2.3 | Predarea utilajelor spre executarea lucrarilor se face pe baza Actului de predare – primire a utilajului in reparatie si de predare – primire a utilajului reparat. |  | Sef instalatie / Antreprenor |
| 5.2.4 | Executia lucrarilor se face in conformitate cu prevederile tehnologiilor / proiectelor / normativelor specifice. |  | Antreprenor |
| 5.2.5 | Se respecta cerintele contractuale, cerintele regulamentelor ce fac referire la regulile de protectia mediului si sanatate si securitate in munca si care fac parte integranta din contracte. |  | Antreprenor |
| 5.3. | Receptia lucrarilor executate |  |  |
| 5.3.1 | Receptia lucrarii se face la solicitarea antreprenorului in termen de maxim 24 de ore dupa finalizarea lucrarii. |  | Antreprenor - anunta |
| 5.3.2 | Membrii comisiei de receprie vor asigura receptia lucrarilor. Membrii comisiei de receptie – Specialist emitere comanda, Specialist tehnic (M/EL/AMC), Ing. Tehnolog Sector , Inspector SIE, Sef SIE, Ing. Constructii, Sef birou logistica transporturi.- in functie de tipul de activitate (mecanic, electric, AMC, transporturi, etc.) Nota: Specialist emitere comanda: Inginer Mecanic Arie; Specialist Mentenanta Mecanica Echipamente Industriale Electrice; Specialist Mentenanta Mecanica Echipamente Industriale AMC; Sef Serviciu Intern de Prevenire si Protectie; Inspector SIE. Ing. Tehnolog Sector : Sef Arie/Sef Tehnolog/Inginer tehnolog sector. Presedinte comisiei de receprie - Inginer Sef de profil M/EL/AMC, Sef SIE pentru serviciile de control nedistructiv/masuratori vibratii/ expertize tehnice echipamentele ISCIR, Sef SIPP pentru serviciile la aparate de expirat si analizoare portabile, Sef SPC pentru serviciile la sisteme tehnice de securitate. |  |  |
| 5.3.3 | Avizarea PV de receptie si a situatiei de plata se face in maxim 3 zile conform model Anexa nr.3 (exceptie fac lucrarile OT, RK) Componenta comisiei de receprie care semneaza PV de receprie este prezentata in modelul anexa la contractul in baza caruia se executa lucrarea respectiva. Semnatari situatii de plata - Specialist emitere comanda, Inginer Sef de profil, Specialist Devize,Inspector SIE (expertize, vibratii, controale, CNCIR), Sef birou logistica transporturi( pentru activitate CF). |  |  |
| 5.3.4 | Responsabili/Responsabilitati receptia lucrarilor executate: - raspund pentru volum de lucrari si consumul de materiale; - raspunde pentru volumul de lucrari; - raspunde pentru receptie lucrarii in vederea punerii in functiune (echipamentul pregatit pentru punere in functiune); - raspunde pentru verificarea din punct de vedere calitativ al lucrarii. Primirea, verificarea si arhivarea documentatiei de reparatie; - raspunde pentru indeplinirea cerintelor legale de reparatie echipamentelor tehnologice; - confirma faptul ca lucrarea a fost executata conform PV de receprie; - la situatia de plata pentru conformitatea normelor de timp cu cele aprobate de PLK si a preturilor unitare ale materialelor sarcina prestator. |  | SEC Specialist tehnic (M/EL/AMC) Ing. Tehnolog Sector Inspector SIE Sef SIE ISP Specialist Devize |
| 5.3.5 | In momentul semnarii PV de receptie a lucrarii specialistul emitere comanda trebuie sa atribue in sistemul SAP/R3 statutul comenzii TORO RZ ( lucrare finalizare) |  | SEC |
| 5.3.6 | In cazul in care Membrii comisiei au obiectiuni in privinta lucrarilor, trimit in scris toate aceste observatii catre Antreprenor si BPRACS. |  | Membrii Comisiei de receptie |
| 5.3.7 | In momentul obtinerii tuturor semnaturilor la dosar se vor face verificari in teren prin sondaj, conform Deciziei DAB 0010-11.01.2016. Etapele de control. (Anexa 5) In cazul in care se depisteaza diferente intre situatia de plata si situatia din teren se va modifica situatia de plata. |  | Antreprenor/BPRACS/SEC/SPC |
| 5.3.8 | Se recalculeaza situatia de plata. |  | Specialist Devize |
| 5.3.9 | Dupa avizarea situatiei de plata si a PV de receptie, documentele se prezinta ISP pentru avizare borderou. |  | Antreprenor |
| 5.3.10 | Borderoul Avizat se prezinta la Directorul General Adjunct Mentenanta si Reparatii Utilaje pentru aprobare. |  | BPRACS |
| 5.3.11 | Documentatia aprobata se transmite la antreprenor urmand a fi facturata. |  | BPRACS |
| 6. | INREGISTRARI |  |  |

| Nr. crt. | Denumire inregistrare | Cod formular/ Ed. | Responsabil intocmire | Nr. de ex | Difuzare | Timp pastrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | ## Plan Anual / Timestrial / Lunar | - | BPRACS | 1 | - originalul pe suport hartie – BPRACS - electronic ISP, Directia Economica | 5 ani |
| 6.2. | ## Comanda | - | SEC/SIE | 1 | - originalul pe suport hartie – Antreprenor - electronic SEC/SIE | 3 ani |
| 6.3. | Proces Verbal de receptie | - | ISP/SIE | 1 | - originalul pe suport hartie si electronic BPRACS | 5 ani |
| 6.4. | ## Actul de predare – primire a utilajului in reparatie si de predare – primire a utilajului reparat | - | Sef formatie | 1 | - originalul pe suport hartie si electronic BPRACS | 5 ani |

| 7. | ANEXE Anexa 1 – Model Plan Anual / Timestrial / Lunar. Anexa 2 – Model comanda Anexa 3 – Model Proces Verbal de receptie Anexa 4 – Model tabel lansare comenzi defectiuni. |
| --- | --- |